Benign Overfitting in Overparameterized Neural Networks

Updated Project Plan (12 + 7 Day Timeline)

4-Person Team | Presentation Deadline: Day 12 | Paper Deadline: Day 19

# 一、项目总览

## 研究主题

研究过参数化神经网络中的 benign overfitting 现象：当网络完美拟合（插值）训练数据（包括噪声）时，为什么仍能保持良好的泛化能力？

## 核心研究问题

在 (过参数化程度 x 数据噪声水平) 的二维空间中，overfitting 何时是 benign 的？

## 课程主题对应

主题 1（Approximation & Depth）：通过变化网络宽度探究容量对插值的影响

主题 3（Generalization）：核心关注点——过参数化网络为何泛化

方法论：属于 NTK/lazy training 到有限宽度过渡区域的研究

## 项目产出

一份约 15 页的论文，包含：

1 个基线复现：Nakkiran 2020 model-wise double descent

1 个主线新结果：(Width x Noise) benign overfitting 相图

1 个补充实验：Weight decay 对 double descent peak 的消除效应

完整的理论讨论和文献对比

# 二、文献基础（核心参考论文）

## 必读基础论文（5 篇）

| # | 论文 | 用途 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Belkin et al. (2019) PNAS | Double descent 的起源 | 必读 |
| P2 | Bartlett et al. (2020) PNAS | Benign 概念的理论定义 | 必读 |
| P3 | Nakkiran et al. (2020) ICLR | 主要复现对象 | 必读 |
| P4 | Mallinar et al. (2022) NeurIPS | 主线创新的理论框架 | 必读 |
| P5 | Frei et al. (2023) | 非线性区域的 benign 理论 | 必读 |

## 进阶参考论文（3 篇）

| # | 论文 | 用途 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| P6 | Kornowski et al. (2024) | 相变现象对比 | 推荐 |
| P7 | Schaeffer et al. (2023+) | 机制解释 | 推荐 |
| P8 | 2024-2026 最新论文（需检索） | 文献 review 时效性 | 推荐 |

# 三、实验设计（压缩版）

## 调整说明

原方案按 6 周设计（95-120 次训练），现压缩至 12 天 presentation + 7 天论文。核心调整策略：砍掉非必要实验，缩小网格密度，聚焦最有说服力的结果。

| 实验 | 原训练次数 | 压缩后 | GPU-hours | 调整 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 (MNIST warm-up) | 9 | 0 | 0 | 砍掉：直接上 CIFAR-10 |
| R2a (model-wise DD) | 11 | 11 | ~35 | 保留：核心复现 |
| R2b (epoch-wise DD) | 1 | 0 | 0 | 砍掉：Optional |
| R2c (sample-wise DD) | 6 | 0 | 0 | 砍掉：Optional |
| N1 (相图) | 35-60 | 20 | ~40 | 缩小网格：5x4=20 点 |
| N2 (激活函数) | 18 | 0 | 0 | 砍掉 |
| N3 (weight decay) | 15 | 15 | ~25 | 保留 |
| 合计 | 95-120 | 46 | ~100 | 约减半 |

# 四、详细实验方案

## 实验 R2a：CIFAR-10 + ResNet-18 Model-wise Double Descent

目的：复现 Nakkiran (2020) 的 model-wise double descent，验证 pipeline 正确性

数据：CIFAR-10 完整训练集，加 15% label noise

模型：ResNet-18 with width multiplier k = {1, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 20, 32, 48, 64}

训练：SGD with momentum=0.9, lr=0.1（warmup + cosine），500 epochs, batch=128

产出：图 1 — Test error vs. k，展示 peak 在插值阈值附近

预计时间：2-3 天（Day 3-5）

## 主线实验 N1：(Width x Noise) 二维相图 [核心贡献]

核心动机：Nakkiran 主要固定 noise=15% 扫 width；Mallinar 提出三分类但在 kernel regression 上验证。Gap：深度网络上是否存在清晰的三相图？benign 边界在哪里？

实验网格（压缩版）：

| 维度 | 取值 | 点数 |
| --- | --- | --- |
| Width multiplier k | {2, 8, 16, 32, 64} | 5 |
| Label noise n | {0%, 10%, 20%, 40%} | 4 |
| 总训练次数 | 全部单次运行，不重复 | 20 |

固定超参数：CIFAR-10 的 4000 样本子集；ResNet-18；SGD momentum=0.9, lr=0.1 cosine decay, 4000 epochs, batch=128

分类准则：定义 Test Error Gap = TestErr(n, k) - TestErr(0, k)

Benign: Gap < 2%

Tempered: 2% <= Gap < 10%

Catastrophic: Gap >= 10%

主要产出（3 张核心图）：

图 2：Test error heatmap，x 轴 k（log scale），y 轴 n

图 3：4 条 double descent 曲线叠加（不同 n），展示噪声如何改变 peak 形状

图 4（核心）：Phase diagram，根据分类准则把 (k, n) 平面划分为三色区域，标出经验 benign boundary

预计时间：3-4 天（Day 6-9）

## 补充实验 N3：Weight Decay 消除 Double Descent Peak

动机：回答关键问题——double descent 是深度学习本质现象还是欠正则化现象？

设置：固定 n=15%, k = {4, 8, 16}; 扫 weight decay lambda = {0, 1e-4, 5e-4, 1e-3, 5e-3}; 总训练次数 3 x 5 = 15

产出：图 5 — 不同 weight decay 下的 double descent 曲线对比

预计时间：2-3 天（Day 6-8，与 N1 并行）

# 五、12 + 7 天时间线与四人分工

## Phase 1: Day 1-12（Presentation Deadline）

| 时间 | A: 理论 & 写作 | B: 工程 + 复现 | C: 主线实验 | D: 补充 + 可视化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day 1-2 | 精读 P1-P4 写 Intro 骨架 | 搭 PyTorch pipeline (ResNet-18 + noise + logging + Git) | 协助 B 实现 width multiplier | 配置可视化模板 实验记录表格 |
| Day 3-5 | 写 Sec 2 (Problem Desc) | 跑 R2a（前半） k={1,2,4,6,8} | 跑 R2a（后半） k={10,14,20,32,48,64} | R2a 中间结果 可视化 + 验证 准备 N3 代码 |
| Day 6-9 | 完成 Sec 1-2 起草 Sec 4 框架 | 跑 N1（低 noise） n={0%, 10%} | 跑 N1（高 noise） n={20%, 40%} | 跑 N3 (weight decay) Day 8 前完成 |
| Day 10-11 | 写 Sec 3 + Sec 4 文字部分 | N1 数据汇总 协助出图 | 协助出图 对齐实验结论 | 统一图表风格 出图 1-5 |
| Day 12 | 写 speaking notes | 准备 Q&A | 准备 Q&A | 制作 Slides 全员排练 |

## Phase 2: Day 13-19（论文撰写）

| 时间 | A: 理论 & 写作 | B: 工程 + 复现 | C: 主线实验 | D: 补充 + 可视化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day 13-14 | 全文初稿 (基于 Pre 扩展) | 写 Sec 3.1 代码整理 | 写 Sec 4.1 (相图章节) | 写 Sec 4.3 (weight decay) |
| Day 15-16 | 写 Sec 5 (Discussion) | 超参数附录 补充材料 | 图表定稿 插入论文 | 统一排版 全部图表 |
| Day 17-18 | 全文 review 润色 | 全员 review | 全员 review | 全员 review |
| Day 19 | 终审 参考文献 | 终审 formatting | 终审 | 终审提交 |

# 六、各成员详细职责

## 成员 A：理论 & 写作 Lead (Meng)

Day 1-2：精读 P1-P4 核心论文；撰写 Introduction 骨架

Day 3-5：撰写 Sec 2 (Problem Description)：classical bias-variance vs modern double descent、Bartlett benign overfitting 定义、Mallinar 三分类框架

Day 6-9：完成 Sec 1-2 完整初稿；起草 Sec 4 框架（留空等数据填入）

Day 10-12：写 Sec 3 & Sec 4 文字；写 slides speaking notes

Day 13-19：完成全文初稿 -> Sec 5 Discussion -> 全文润色 -> 终审

产出：Sec 1, 2, 5（约占论文 45%）+ 文献管理

## 成员 B：工程搭建 + 复现 Lead (Ye)

Day 1-2：搭建统一 PyTorch pipeline（ResNet-18 + label noise + width multiplier + logging）；建 Git repo

Day 3-5：跑 R2a 前半部分 k={1,2,4,6,8}；交付可复用代码模板

Day 6-9：跑 N1 低噪声部分 n={0%, 10%}，5x2=10 次训练

Day 10-12：N1 数据汇总；准备 Q&A

Day 13-19：写 Sec 3.1 + 代码整理 + 超参数附录

产出：工程基础设施 + Sec 3.1（约占论文 15%）

## 成员 C：主线实验 Lead（计算密集）(Alice)

Day 1-2：协助 B 实现 ResNet-18 width multiplier 变体

Day 3-5：跑 R2a 后半部分 k={10,14,20,32,48,64}

Day 6-9：跑 N1 高噪声部分 n={20%, 40%}，5x2=10 次训练

Day 10-12：协助出图；对齐实验结论；准备 Q&A

Day 13-19：写 Sec 4.1（相图章节，论文核心）

产出：Sec 4.1 核心章节（约占论文 30%）

## 成员 D：补充实验 + 可视化 & 统筹 Lead (Lyric)

Day 1-2：配置 matplotlib/seaborn 统一风格模板；建立实验记录表格

Day 3-5：R2a 中间结果可视化与验证；准备 N3 实验代码

Day 6-8：独立完成 N3 (weight decay ablation)，15 次训练

Day 9-11：统一所有图表风格（字体、配色、标签）；出图 1-5

Day 12：主导制作 presentation slides（12-15 页）

Day 13-19：写 Sec 4.3 + 统一排版 + 图表插入论文

产出：Sec 4.3 + 全部图表统筹 + slides（约占论文 10% 文字 + 100% 图表质量）

# 七、风险控制与应急方案

| 风险 | 可能性 | 应急方案 |
| --- | --- | --- |
| R2a 无法复现 DD peak | 中 | 增加 label noise 到 20%；延长训练；参考 Nakkiran 官方代码 |
| GPU 资源不够 | 中 | 减少 N1 网格至 4x3=12 点；用 2000 样本子集 |
| 相图边界不清晰 | 中 | 调整分类阈值；用连续热力图替代离散分类 |
| 某次训练不收敛 | 低 | 减小学习率或增加 warmup；换随机种子 |
| 写作时间不够 | 中 | A 在 Day 6 起就写结果部分骨架；Pre 内容直接复用到论文 |
| N3 结论不明显 | 低 | 扩大 lambda 扫描范围；改为定性讨论 |

# 八、预期论文结构（15 页）

| 章节 | 页数 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1. Introduction | 1.5 | DL 泛化谜题，benign overfitting 概念引入 |
| 2. Problem Description | 3 | 经典 vs 现代泛化观，Bartlett 理论，Mallinar 分类 |
| 3. Reproduction | 2.5 | R2a model-wise double descent 完整复现 |
| 4. New Results | 5.5 | N1 相图（3.5 页核心）+ N3 weight decay（2 页） |
| 5. Discussion & Conclusion | 2 | 实验-理论对照，局限，未来方向 |
| References & Appendix | 0.5 | 参考文献 + 超参数表 |

# 九、成功标准

## 最低交付标准（保底）

至少一个清晰的 model-wise double descent 曲线

一张可读的 (width, noise) 热力图或相图

完整的 15 页论文，5 章结构齐全

## 期望交付标准（目标）

Model-wise double descent 完整复现

清晰的三相图（benign/tempered/catastrophic），标出经验边界

Weight decay 实验有明确结论

Discussion 中与 Bartlett、Mallinar 理论有定性对照

## 超额交付标准（亮点）

提出关于 benign 边界的经验公式

在论文期补做 R2b/R2c 或 N2，丰富实验内容

代码和实验日志开源，可完全复现